*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 29-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Церковна , буд. 7.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Церковна, буд. 7 (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Інтернаціональна, буд. 7 та/або Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Холодноярська, буд. 7)(балансоутримувач – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Знам’янської міської територіальної громади), Приміщення будівлі.

**Площа фасаду, що підлягає ремонту, становить 542,3 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Вересень 2023** | | **Жовтень** | | | | | **Листопад 2023/Грудень 2023** | | | | |
| **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **01.10** | **02.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **29.10** | **30.10**  **-**  **05.11** | **06.11**  **-**  **12.11** | **13.11**  **-**  **19.11** | **20.11**  **-**  **26.11** | **27.11**  **-**  **03.12** | **04.12**  **-**  **10.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж відливів | шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж решіток (металевих) | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плитки на відкосах | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж відливів металевих (білий колір)(280х1700мм) | шт. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж відливів металевих (білий колір)(280х3000мм) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж металоконструкцій (решітки погрунтовані та пофарбовані ) | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поклейка полістирола на відкоси (товщина 30 мм) | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поклейка сітки фасадної (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж кутиків | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шпаклювання відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Стіни.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нанесення кварцової грунтовки | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Штукатурення стін | м² | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж утеплювача (товщина 50мм) | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування кутиків пластикових | пог.м. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Фарбування структурною силіконовою фарбою | м² | 542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж та демонтаж фасадного риштування | м² | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |