## ЛОТ 1
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP F-06-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Черкаській області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Просимо надати свою цінову пропозицію з урахуванням витратних матеріалів, вивезення будівельного сміття, доставки будівельних матеріалів, послуг вантажників з розвантаження і завантаженням будівельних матеріалів і сміття.
Лот 1. Поточний ремонт приміщення МТП за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь - Шевченківський, вул. Благовісна, буд. 16А.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Вікна загально по всіх поверхах
1 | Демонтаж віконних блоків | м2 | 85 |  | 0
2 | Демонтаж відливів з листової сталі | м.п. | 25 |  | 0
3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок | м.п. | 25 |  | 0
4 | Влаштування металевої перемички | т. | 0.045 |  | 0
5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками ПВХ | м2 | 85 |  | 0
6 | Дверні блоки металопластикові, горизонтальний імпост, з замком (ключ-метелик), петлі 3- 4 шт посилені, наповнювач сендвіч панелі.Профіль 5- ти камерний(70 мм). | м2 | 85 |  | 0
7 | Піна монтажна всесезонна | шт | 30 |  | 0
8 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 120 |  | 0
9 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 20 |  | 0
10 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 15 |  | 0
11 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 267 |  | 0
12 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 140 |  | 0
13 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 30 |  | 0
14 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 480 |  | 0
15 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 250 |  | 0
16 | Шпаклівка 25 кг | кг | 45 |  | 0
Стіни 4-5 поверх
17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23 |  | 0
18 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 7 |  | 0
19 | Шпаклівка фінішна гіпсова | кг | 60 |  | 0
20 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 23 |  | 0
21 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 7 |  | 0
22 | Фарбування стін | м2 | 23 |  | 0
23 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 7 |  | 0
24 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 18 |  | 0
Електромонтажні роботи 5 поверх
25 | Демонтаж світильників | шт | 10 |  | 0
26 | Демонтаж розеток | шт | 10 |  | 0
27 | Демонтаж електропроводки | м | 70 |  | 0
28 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 10 |  | 0
29 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Вт 4000K | шт | 10 |  | 0
30 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
31 | Прокладання коробів пластикових | м | 70 |  | 0
32 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 70 |  | 0
33 | Дюбель 6х60 | шт | 250 |  | 0
34 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 70 |  | 0
35 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 35 |  | 0
36 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 70 |  | 0
37 | Установлення розеток | шт | 10 |  | 0
38 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
39 | Установлення вимикачів | шт | 12 |  | 0
40 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 12 |  | 0
Підлога 3 блок
41 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 45 |  | 0
42 | Плита OSB-3 2500х1250х12мм | м2 | 52.815 |  | 0
43 | Шуруп по дереву універсальний 3,5х40 мм 1000 шт. Жовтий | шт | 201.2 |  | 0
44 | Саморіз для дерева та гіпсокартону 4,2х76 мм 250 шт | шт | 2.1 |  | 0
45 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (Лiнолеум напівкомерційний з ПВХ) | м2 | 45 |  | 0
46 | Лінолеум напівкомерційний.Клас зносостійкості: 23/33.Товщина 2.5-2.8 мм.Товщина захисного шару 0,6-0,8 мм. | м2 | 45 |  | 0
47 | Клей для лінолеума | кг | 5.03 |  | 0
Плінтус
48 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 28.2 |  | 0
49 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 28.2 |  | 0
50 | Плінтуси для підлог з пластику (з комплетуючима) | м | 30 |  | 0
51 | Дюбель 6х60 | шт | 85 |  | 0
Санвузли чоловічі
52 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 15 |  | 0
53 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 15 |  | 0
54 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 15 |  | 0
55 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 20 |  | 0
56 | Дюбель 6х60 | шт | 150 |  | 0
57 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 1.5 |  | 0
58 | Цемент 400 25 кг | т | 0.4 |  | 0
59 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 2.128 |  | 0
60 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 15 |  | 0
61 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 4 |  | 0
62 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 17 |  | 0
63 | Клей для плитки 25 кг | кг | 100 |  | 0
64 | Затирка для швів | кг | 6 |  | 0
65 | Основа СВП 2 мм 300 шт/уп. | шт | 360 |  | 0
66 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 180 |  | 0
67 | Встановлення унітазів безпосередньо з бачком | шт | 9 |  | 0
68 | Унітаз компакт з сидінням | шт | 9 |  | 0
69 | Поручень нержавіючий 1200мм D 38 (інклюзія) | шт | 20 |  | 0
Водопостачання
70 | Демонтаж старої системи водопостачання | м.п. | 90 |  | 0
71 | Монтаж системи водопостачання | м.п. | 90 |  | 0
72 | Встановлення змішувачів | шт | 10 |  | 0
73 | Змішувачі кухонні | шт | 10 |  | 0
74 | Труби поліпропіленові 50 mm PN20 | м.п. | 70 |  | 0
75 | Труби поліпропіленові 25 mm PN20 | м.п | 20 |  | 0
Балконний навіс
76 | Готова конструкція | шт | 2 |  | 0
77 | Монтаж конструкції | шт | 2 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## ЛОТ 2
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP F-06-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Черкаській області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Просимо надати свою цінову пропозицію з урахуванням витратних матеріалів, вивезення будівельного сміття, доставки будівельних матеріалів, послуг вантажників з розвантаження і завантаженням будівельних матеріалів і сміття.
Лот 2. Поточний ремонт приміщення МТП за адресою: Черкаська обл., с. Гусакове, вул. Центральна, буд. 74.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Вікна
1 | Демонтаж віконних блоків | м2 | 50 |  | 0
2 | Демонтаж відливів з листової сталі | м.п. | 75 |  | 0
3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок | м.п. | 75 |  | 0
4 | Влаштування металевої перемички | т. | 0.075 |  | 0
5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками ПВХ | м2 | 50 |  | 0
6 | Віконні блоки металопластикові. Профіль 5ти камерний(70 мм). | м2 | 50 |  | 0
7 | Піна монтажна всесезонна | шт | 25 |  | 0
8 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 100 |  | 0
9 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 67 |  | 0
10 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 20 |  | 0
11 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 120 |  | 0
12 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 140 |  | 0
13 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 40 |  | 0
14 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 50 |  | 0
15 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 100 |  | 0
16 | Шпаклівка 25 кг | кг | 50 |  | 0
Санвузол чоловічій
17 | Розширення дверного прорізу | м3 | 0.49 |  | 0
18 | Улаштування перегородок з вологостійкого ГКЛ | м2 | 1.2 |  | 0
19 | Профіль UW 100/3 м 0,5 мм | м | 1.26 |  | 0
20 | Профіль CW 100/3 м 0,5 мм | м | 3.36 |  | 0
21 | Дюбель 6х60 | шт | 3.6 |  | 0
22 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.52 |  | 0
23 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм | шт | 42 |  | 0
24 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 2.64 |  | 0
25 | Шпаклівка 25 кг | кг | 1.08 |  | 0
26 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  | 0
27 | Знімання дверних полотен | м2 | 1.2 |  | 0
28 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 2.1 |  | 0
29 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.42 |  | 0
30 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 7.035 |  | 0
31 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 21 |  | 0
32 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.31 |  | 0
33 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 12.6 |  | 0
34 | Облицювання укосів з керамічних плиток | м | 5 |  | 0
35 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.52 |  | 0
36 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 8 |  | 0
37 | Клей для плитки 25 кг | кг | 50 |  | 0
38 | Затирка для швів | кг | 3 |  | 0
39 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 62.4 |  | 0
40 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 31.2 |  | 0
41 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 5 |  | 0
42 | Демонтаж облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 30 |  | 0
43 | Штукатурення стін | м2 | 35 |  | 0
44 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 150 |  | 0
45 | Цементно-піщана суміш | кг | 3200 |  | 0
46 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 30 |  | 0
47 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
48 | Плитка 30x60 см | м2 | 35 |  | 0
49 | Клей для плитки 25 кг | кг | 120 |  | 0
50 | Затирка для швів | кг | 9 |  | 0
51 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 316.8 |  | 0
52 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 158.4 |  | 0
53 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 5 |  | 0
54 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.536 |  | 0
55 | Штукатурка гіпсова універс для внутрішніх робіт, 25 кг | кг | 8 |  | 0
56 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 8 |  | 0
57 | Мастика гідроізоляційна | кг | 19 |  | 0
58 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 8 |  | 0
59 | Профіль UD 27/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
60 | Профіль CD 60/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
61 | Підвіс (Спиця-петля, анкер-клин, Підвіс анкерний для профілю СD-60 ) | шт | 55 |  | 0
62 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 173 |  | 0
63 | Дюбель 6х60 | шт | 52 |  | 0
64 | Панель ПВХ Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ | м2 | 10 |  | 0
65 | Герметик силіконовий однокомпонентний білий 280 мл | шт | 2 |  | 0
66 | Смуга стартова ПВХ 100-Р1 сніжно-біла | м | 17 |  | 0
67 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 8 |  | 0
68 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8 |  | 0
69 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 9 |  | 0
70 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 20 |  | 0
71 | Дюбель 6х60 | шт | 100 |  | 0
72 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 1.4 |  | 0
73 | Цемент 400 25 кг | т | 0.25 |  | 0
74 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 1.47 |  | 0
75 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 9 |  | 0
76 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.5 |  | 0
77 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 9 |  | 0
78 | Клей для плитки 25 кг | кг | 60 |  | 0
79 | Затирка для швів | кг | 4.625 |  | 0
80 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 180 |  | 0
81 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 90 |  | 0
82 | Влаштування душової перегородки | шт | 1 |  | 0
83 | Сантехнічні перегородки з сендвіч-панель16мм.Профіль – Алюмінієвий. | м2 | 1.9 |  | 0
84 | К-кт кріплення | шт | 1 |  | 0
85 | Встановлення поручня настінного | од | 4 |  | 0
86 | Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, Ø труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
87 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 18 |  | 0
88 | Г-подібний поручень D32 | шт | 2 |  | 0
89 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2 |  | 0
90 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4 |  | 0
91 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
92 | Демонтаж трапу | шт | 1 |  | 0
93 | Демонтаж унітазу | шт | 1 |  | 0
94 | Демонтаж умивальників (умивальник, змішувач, сифон) | шт | 1 |  | 0
95 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 29 |  | 0
96 | Труба поліпропіленова PN-20 20х3,4 (2 м) | м | 33 |  | 0
97 | Планка 20x1/2 | шт | 1 |  | 0
98 | Кріплення 20 | шт | 30 |  | 0
99 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
100 | Ізоляція для труб теплоізол EXTRA синій для труб (6мм), ф22 ламінований | м | 33 |  | 0
101 | Кут установчий комбінований 20×1/2" | шт | 3 |  | 0
102 | Трійник 20 | шт | 4 |  | 0
103 | Муфта поліпропіленова 25 мм, для трубопроводу холодного/гарячого водопостачання | шт | 6 |  | 0
104 | Коліно поліпропіленове 90°, діаметр 20 мм, для монтажу трубопроводів, | шт | 10 |  | 0
105 | Встановлення кранів шарових 1/2 | шт | 6 |  | 0
106 | Кран шаровой 15 1/2'' НВ | шт | 6 |  | 0
107 | Лента-фум | шт | 1 |  | 0
108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |  | 0
109 | Труба каналізаційна 50х1000 мм | м | 8 |  | 0
110 | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | шт | 14 |  | 0
111 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм (Фітінги ПВХ діам. 50) | шт | 7 |  | 0
112 | Коліно каналізаційне 50/90 | шт | 5 |  | 0
113 | Трійник каналізаційний 50/45 | шт | 2 |  | 0
114 | Пробивання отворів, д. 63 мм в плиті перекриття | шт | 1 |  | 0
115 | Установлення трапів | од | 1 |  | 0
116 | Душовий трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр | шт | 1 |  | 0
117 | Установлення змішувачів для душу | шт | 1 |  | 0
118 | Змішувач для душу | шт | 1 |  | 0
119 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
120 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 8 |  | 0
121 | Г-подібний поручень D32 | шт | 1 |  | 0
122 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (п`єдистал+змішувач+умивальник) | шт | 1 |  | 0
123 | Умивальник з п’єдесталом 600мм | шт | 1 |  | 0
124 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
125 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
126 | Поручень для мийки настінно-підлоговий, нержавіюча сталь 32х530х 710х 800 мм | шт | 1 |  | 0
127 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 12 |  | 0
128 | Встановлення дзеркала | од | 1 |  | 0
129 | Зеркало МТ 400x600 мм | шт | 1 |  | 0
130 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
131 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
132 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
133 | Коробка установча поліамід | шт | 10 |  | 0
134 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
135 | Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
136 | Коробка установча поліамід | шт | 1 |  | 0
137 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
138 | Світильник стельовий світлодіодний 18 Вт. | шт | 1 |  | 0
139 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
140 | Підключення до існуючої розподільчої коробки (робота+матеріали) | шт | 2 |  | 0
141 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  | 0
142 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 20 |  | 0
143 | Дюбель 6х60 | шт | 60 |  | 0
144 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
145 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
146 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
147 | Встановлення унітазів безпосередньо з бачком | шт | 1 |  | 0
148 | Унітаз компакт з сидінням | шт | 1 |  | 0
149 | Поручень нержавіючий 1200мм D 38 (інклюзія) | шт | 2 |  | 0
Електрика
150 | Демонтаж світильників | шт | 10 |  | 0
151 | Демонтаж розеток | шт | 10 |  | 0
152 | Демонтаж електропроводки | м | 70 |  | 0
153 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 10 |  | 0
154 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Вт 4000K | шт | 10 |  | 0
155 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
156 | Прокладання коробів пластикових | м | 70 |  | 0
157 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 70 |  | 0
158 | Дюбель 6х60 | шт | 250 |  | 0
159 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 70 |  | 0
160 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 35 |  | 0
161 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 70 |  | 0
162 | Установлення розеток | шт | 10 |  | 0
163 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
164 | Установлення вимикачів | шт | 12 |  | 0
165 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 12 |  | 0
Санвузол жіночій
166 | Розширення дверного прорізу | м3 | 0.49 |  | 0
167 | Улаштування перегородок з вологостійкого ГКЛ | м2 | 1.2 |  | 0
168 | Профіль UW 100/3 м 0,5 мм | м | 1.26 |  | 0
169 | Профіль CW 100/3 м 0,5 мм | м | 3.36 |  | 0
170 | Дюбель 6х60 | шт | 3.6 |  | 0
171 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.52 |  | 0
172 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм | шт | 42 |  | 0
173 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 2.64 |  | 0
174 | Шпаклівка 25 кг | кг | 1.08 |  | 0
175 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  | 0
176 | Знімання дверних полотен | м2 | 1.2 |  | 0
177 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 2.1 |  | 0
178 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.42 |  | 0
179 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 7.035 |  | 0
180 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 21 |  | 0
181 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.31 |  | 0
182 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 12.6 |  | 0
183 | Облицювання укосів з керамічних плиток | м | 5 |  | 0
184 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.52 |  | 0
185 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 8 |  | 0
186 | Клей для плитки 25 кг | кг | 50 |  | 0
187 | Затирка для швів | кг | 3 |  | 0
188 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 62.4 |  | 0
189 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 31.2 |  | 0
190 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 5 |  | 0
191 | Демонтаж облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 30 |  | 0
192 | Штукатурення стін | м2 | 35 |  | 0
193 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 150 |  | 0
194 | Цементно-піщана суміш | кг | 3200 |  | 0
195 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 30 |  | 0
196 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
197 | Плитка 30x60 см | м2 | 35 |  | 0
198 | Клей для плитки 25 кг | кг | 120 |  | 0
199 | Затирка для швів | кг | 9 |  | 0
200 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 316.8 |  | 0
201 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 158.4 |  | 0
202 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 5 |  | 0
203 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.536 |  | 0
204 | Штукатурка гіпсова універсальна 25 кг | кг | 8 |  | 0
205 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 8 |  | 0
206 | Мастика гідроізоляційна 7 кг | кг | 19 |  | 0
207 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 8 |  | 0
208 | Профіль UD 27/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
209 | Профіль CD 60/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
210 | Підвіс (Спиця-петля, анкер-клин, Підвіс анкерний для профілю СD-60 ) | шт | 55 |  | 0
211 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 173 |  | 0
212 | Дюбель 6х60 | шт | 52 |  | 0
213 | Панель ПВХ Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ | м2 | 10 |  | 0
214 | Герметик силіконовий однокомпонентний білий 280 мл | шт | 2 |  | 0
215 | Смуга стартова ПВХ 100-Р1 сніжно-біла | м | 17 |  | 0
216 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 8.6 |  | 0
217 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8.6 |  | 0
218 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 10 |  | 0
219 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 20 |  | 0
220 | Дюбель 6х60 | шт | 100 |  | 0
221 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 1.4 |  | 0
222 | Цемент 400 25 кг | т | 0.25 |  | 0
223 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 1.47 |  | 0
224 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 9.5 |  | 0
225 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.5 |  | 0
226 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 9.5 |  | 0
227 | Клей для плитки 25 кг | кг | 60 |  | 0
228 | Затирка для швів | кг | 4.625 |  | 0
229 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 180 |  | 0
230 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 90 |  | 0
231 | Влаштування душової перегородки | шт | 1 |  | 0
232 | Сантехнічні перегородки з сендвіч-панель16мм.Профіль – Алюмінієвий. | м2 | 1.9 |  | 0
233 | К-кт кріплення | шт | 1 |  | 0
234 | Встановлення поручня настінного | од | 4 |  | 0
235 | Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, Ø труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
236 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 18 |  | 0
237 | Г-подібний поручень D32 | шт | 2 |  | 0
238 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2 |  | 0
239 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4 |  | 0
240 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
241 | Демонтаж трапу | шт | 1 |  | 0
242 | Демонтаж унітазу | шт | 1 |  | 0
243 | Демонтаж умивальників (умивальник, змішувач, сифон) | шт | 1 |  | 0
244 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 29 |  | 0
245 | Труба поліпроміленова PN-20 20х3,4 (2 м) | м | 33 |  | 0
246 | Планка 20x1/2 | шт | 1 |  | 0
247 | Кріплення 20 | шт | 30 |  | 0
248 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
249 | Ізоляція для труб теплоізол синій для труб (6мм), ф22 ламінований | м | 33 |  | 0
250 | Кут установчий комбінований 20×1/2" | шт | 3 |  | 0
251 | Трійник поліпропіленовий, 20 мм | шт | 4 |  | 0
252 | Муфта поліпропіленова 25 мм, для трубопроводу холодного/гарячого водопостачання | шт | 6 |  | 0
253 | Коліно поліпропіленове 90°, діаметр 20 мм, для монтажу трубопроводів, | шт | 10 |  | 0
254 | Встановлення кранів шарових 1/2 | шт | 6 |  | 0
255 | Кран шаровой 15 1/2'' НВ | шт | 6 |  | 0
256 | Лента ФУМ для герметизації різьбових з’єднань | шт | 1 |  | 0
257 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |  | 0
258 | Труба каналізаційна 50х1000 мм | м | 8 |  | 0
259 | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | шт | 14 |  | 0
260 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм (Фітінги ПВХ діам. 50) | шт | 7 |  | 0
261 | Коліно каналізаційне 50/90 | шт | 5 |  | 0
262 | Трійник каналізаційний 50/45 | шт | 2 |  | 0
263 | Пробивання отворів, д. 63 мм в плиті перекриття | шт | 1 |  | 0
264 | Установлення трапів | од | 1 |  | 0
265 | Душовий трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр | шт | 1 |  | 0
266 | Установлення змішувачів для душу | шт | 1 |  | 0
267 | Змішувач для душу | шт | 1 |  | 0
268 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
269 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 8 |  | 0
270 | Г-подібний поручень D32 | шт | 1 |  | 0
271 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (п`єдистал+змішувач+умивальник) | шт | 1 |  | 0
272 | Умивальник з п’єдесталом 600мм | шт | 1 |  | 0
273 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
274 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
275 | Поручень для мийки настінно- підлоговий, нержавіюча сталь 32х530х 710х 800 мм | шт | 1 |  | 0
276 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 12 |  | 0
277 | Встановлення дзеркала | од | 1 |  | 0
278 | Зеркало МТ 400x600 мм | шт | 1 |  | 0
279 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
280 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
281 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
282 | Коробка установча поліамід | шт | 10 |  | 0
283 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
284 | Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
285 | Коробка установча поліамід | шт | 1 |  | 0
286 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
287 | Світильник стельовий світлодіодний 18 Вт. | шт | 1 |  | 0
288 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
289 | Підключення до існуючої розподільчої коробки (робота+матеріали) | шт | 2 |  | 0
290 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  | 0
291 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 20 |  | 0
292 | Дюбель 6х60 | шт | 60 |  | 0
293 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
294 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
295 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
296 | Встановлення унітазів безпосередньо з бачком | шт | 1 |  | 0
297 | Унітаз компакт з сидінням | шт | 1 |  | 0
298 | Поручень нержавіючий 1200мм D 38 (інклюзія) | шт | 2 |  | 0
Поручні в шелтер
299 | Комплект пристінних поручнів алюмінієвих з розбірними тримачами поручня до стіни L 2 м | шт | 3 |  | 0
300 | Монтаж поручнів | шт | 3 |  | 0
Підлога коридор
301 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 55 |  | 0
302 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 81 |  | 0
303 | Плита OSB-3 2500х1250х10 мм | м2 | 85 |  | 0
304 | Шуруп по дереву універсальний 3,5х40 мм 1000 шт. Жовтий | шт | 450 |  | 0
305 | Саморіз для дерева та гіпсокартону 4,2х76 мм 250 шт. | шт | 390 |  | 0
306 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (Лiнолеум напівкомерційний з ПВХ) | м2 | 80 |  | 0
307 | Лінолеум напівкомерційний.Клас зносостійкості: 23/33.Товщина 2.5-2.8 мм.Товщина захисного шару 0,6- 0,8 мм. | м2 | 80 |  | 0
308 | Клей для лінолеума | кг | 30 |  | 0
309 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 55 |  | 0
310 | Плінтуси для підлог з пластику (з комплетуючима) | м | 55 |  | 0
311 | Дюбель 6х60 | шт | 160 |  | 0
Санвузол в шелтері
312 | Улаштування перегородок з вологостійкого ГКЛ | м2 | 1.2 |  | 0
313 | Профіль UW 100/3 м 0,5 мм | м | 1.26 |  | 0
314 | Профільь CW 100/3 м 0,5 мм | м | 3.36 |  | 0
315 | Дюбель 6х60 | шт | 3.6 |  | 0
316 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.52 |  | 0
317 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм | шт | 42 |  | 0
318 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 2.64 |  | 0
319 | Шпаклівка 25 кг | кг | 1.08 |  | 0
320 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 2.1 |  | 0
321 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.42 |  | 0
322 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 7.035 |  | 0
323 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 21 |  | 0
324 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.31 |  | 0
325 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 12.6 |  | 0
326 | Облицювання укосів з керамічних плиток | м | 5 |  | 0
327 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.52 |  | 0
328 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 8 |  | 0
329 | Клей для плитки 25 кг | кг | 50 |  | 0
330 | Затирка для швів | кг | 3 |  | 0
331 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 62.4 |  | 0
332 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 31.2 |  | 0
333 | Штукатурення стін | м2 | 35 |  | 0
334 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 150 |  | 0
335 | Цементно-піщана суміш | кг | 3200 |  | 0
336 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 30 |  | 0
337 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
338 | Плитка 30x60 см | м2 | 35 |  | 0
339 | Клей для плитки 25 кг | кг | 120 |  | 0
340 | Затирка для швів | кг | 9 |  | 0
341 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 316.8 |  | 0
342 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 158.4 |  | 0
343 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 5 |  | 0
344 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.536 |  | 0
345 | Штукатурка гіпсова універс для внутрішніх робіт 25 кг | кг | 8 |  | 0
346 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 8 |  | 0
347 | Мастика гідроізоляційна | кг | 19 |  | 0
348 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 8 |  | 0
349 | Профіль UD 27/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
350 | Профіль CD 60/3 м 0,5 мм | м | 15 |  | 0
351 | Підвіс (Спиця-петля, анкер-клин, Підвіс анкерний для профілю СD-60 ) | шт | 55 |  | 0
352 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 173 |  | 0
353 | Дюбель 6х60 | шт | 52 |  | 0
354 | Панель ПВХ Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ | м2 | 10 |  | 0
355 | Герметик силіконовий однокомпонентний білий 280 мл | шт | 2 |  | 0
356 | Смуга стартова ПВХ 100-Р1 сніжно-біла | м | 17 |  | 0
357 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8.6 |  | 0
358 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 10 |  | 0
359 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 20 |  | 0
360 | Дюбель 6х60 | шт | 100 |  | 0
361 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 1.4 |  | 0
362 | Цемент 400 25 кг | т | 0.25 |  | 0
363 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 1.47 |  | 0
364 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 9.5 |  | 0
365 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.5 |  | 0
366 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 9.5 |  | 0
367 | Клей для плитки 25 кг | кг | 60 |  | 0
368 | Затирка для швів | кг | 4.625 |  | 0
369 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 180 |  | 0
370 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 90 |  | 0
371 | Встановлення поручня настінного | од | 4 |  | 0
372 | Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, Ø труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
373 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 18 |  | 0
374 | Г-подібний поручень D32 | шт | 2 |  | 0
375 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2 |  | 0
376 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4 |  | 0
377 | Демонтаж унітазу | шт | 1 |  | 0
378 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 29 |  | 0
379 | Труба поліпроміленова PN-20 20х3,4 (2 м) | м | 33 |  | 0
380 | Планка 20x1/2 | шт | 1 |  | 0
381 | Кріплення 20 | шт | 30 |  | 0
382 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
383 | Ізоляція для труб теплоізол синій для труб (6мм), ф22 ламінований | м | 33 |  | 0
384 | Кут установчий комбінований 20×1/2" | шт | 3 |  | 0
385 | Трійник 20 | шт | 4 |  | 0
386 | Муфта поліпропіленова 25 мм, для трубопроводу холодного/гарячого водопостачання | шт | 6 |  | 0
387 | Коліно поліпропіленове 90°, діаметр 20 мм, для монтажу трубопроводів, | шт | 10 |  | 0
388 | Встановлення кранів шарових 1/2 | шт | 6 |  | 0
389 | Кран шаровой 15 1/2'' НВ | шт | 6 |  | 0
390 | Лента-фум | шт | 1 |  | 0
391 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |  | 0
392 | Труба каналізаційна 50х1000 мм | м | 8 |  | 0
393 | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | шт | 14 |  | 0
394 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм (Фітінги ПВХ діам. 50) | шт | 7 |  | 0
395 | Коліно каналізаційне 50/90 | шт | 5 |  | 0
396 | Трійник каналізаційний 50/45 | шт | 2 |  | 0
397 | Пробивання отворів, д. 63 мм в плиті перекриття | шт | 1 |  | 0
398 | Душовий трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр | шт | 1 |  | 0
399 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (п`єдистал+змішувач+умивальник) | шт | 1 |  | 0
400 | Умивальник з п’єдесталом 600мм | шт | 1 |  | 0
401 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
402 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
403 | Поручень для мийки настінно- підлоговий, нержавіюча сталь 32х530х 710х 800 мм | шт | 1 |  | 0
404 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 12 |  | 0
405 | Встановлення дзеркала | од | 1 |  | 0
406 | Деркало МТ 400x600 мм | шт | 1 |  | 0
407 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
408 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
409 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
410 | Коробка установча поліамід | шт | 10 |  | 0
411 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
412 | Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
413 | Коробка установча поліамід | шт | 1 |  | 0
414 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
415 | Світильник стельовий світлодіодний 18 Вт. | шт | 1 |  | 0
416 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
417 | Підключення до існуючої розподільчої коробки (робота+матеріали) | шт | 2 |  | 0
418 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  | 0
419 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 20 |  | 0
420 | Дюбель 6х60 | шт | 60 |  | 0
421 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
422 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
423 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
Кімната для для осіб з інвалідністю
Стіни
424 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 44 |  | 0
425 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 8.804 |  | 0
426 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.76 |  | 0
427 | Шпаклівка фінішна гіпсова | кг | 22.01 |  | 0
428 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 44 |  | 0
429 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 8.8 |  | 0
430 | Штукатурка гіпсова універс для внутрішніх робіт25 кг | кг | 30.81 |  | 0
431 | Фарбування стін | м2 | 44 |  | 0
432 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 8.8 |  | 0
433 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 22.01 |  | 0
Стеля
434 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від вапняної фарби | м2 | 18.12 |  | 0
435 | Шпаклювання стель | м2 | 18.12 |  | 0
436 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3.62 |  | 0
437 | Шпаклівка фінішна гіпсова | кг | 45.3 |  | 0
438 | Наждачная бумага рулон 1000х115 мм Р180 | шт | 0.04 |  | 0
439 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 72.48 |  | 0
440 | Фарбування стель | м2 | 18.12 |  | 0
441 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3.62 |  | 0
442 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 7.61 |  | 0
Підлога
443 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 18.4 |  | 0
444 | Плита OSB-3 2500х1250х10 мм | м2 | 19.32 |  | 0
445 | Шуруп по дереву універсальний 3,5х40 мм 1000 шт. Жовтий | шт | 74 |  | 0
446 | Саморіз для дерева та гіпсокартону 4,2х76 мм 250 шт. | шт | 37 |  | 0
447 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (Лiнолеум напівкомерційний з ПВХ) | м2 | 18.4 |  | 0
448 | Лінолеум напівкомерційний.Клас зносостійкості: 23/33.Товщина 2.5-2.8 мм.Товщина захисного шару 0,6- 0,8 мм. | м2 | 19.32 |  | 0
449 | Клей для лінолеума | кг | 1.84 |  | 0
Плінтус
450 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16.68 |  | 0
451 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 16.68 |  | 0
452 | Плінтуси для підлог з пластику (з комплектуючима) | м | 20 |  | 0
453 | Дюбель 6х60 | шт | 50 |  | 0
Електромонтажні роботи
454 | Демонтаж світильників | шт | 1 |  | 0
455 | Демонтаж розеток | шт | 1 |  | 0
456 | Демонтаж електропроводки | м | 10 |  | 0
457 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
458 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Вт 4000K | шт | 1 |  | 0
459 | Рамка для накладного монтажа LED-панелей ULM пластик 600х600х50 мм Білий (WF-White) | шт | 1 |  | 0
460 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
461 | Прокладання коробів пластикових | м | 12 |  | 0
462 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 12.6 |  | 0
463 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
464 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
465 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 6.18 |  | 0
466 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 14.42 |  | 0
467 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
468 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 2 |  | 0
469 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
470 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
Укоси
471 | Шпаклювання укосів, ніш радіаторних | м2 | 3.47 |  | 0
472 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.69 |  | 0
473 | Шпаклівка фінішна гіпсова | кг | 8.68 |  | 0
474 | Кутик перфорований алюмінієвий | м | 4.16 |  | 0
475 | Фарбування укосів, ніш радіаторних | м2 | 3.47 |  | 0
476 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.69 |  | 0
477 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 1.46 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## ЛОТ 3
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP F-06-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Черкаській області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Просимо надати свою цінову пропозицію з урахуванням витратних матеріалів, вивезення будівельного сміття, доставки будівельних матеріалів, послуг вантажників з розвантаження і завантаженням будівельних матеріалів і сміття.
Лот 3. Поточний ремонт санвузла в приміщенні МТП за адресою: Черкаська обл., с. Онопріївка, вул. Шкільна, буд. 2
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Вікна
1 | Демонтаж віконних блоків | м2 | 65 |  | 0
2 | Демонтаж відливів з листової сталі | м.п. | 35 |  | 0
3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок | м.п. | 35 |  | 0
4 | Влаштування металевої перемички | т. | 0.045 |  | 0
5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками ПВХ | м2 | 65 |  | 0
6 | Віконні блоки металопластикові. Профіль 5ти камерний(70 мм). | м2 | 65 |  | 0
7 | Піна монтажна всесезонна | шт | 10 |  | 0
8 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 60 |  | 0
9 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 20 |  | 0
10 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2 |  | 0
11 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 60 |  | 0
12 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 140 |  | 0
13 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 20 |  | 0
14 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 50 |  | 0
15 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 50 |  | 0
16 | Шпаклівка 25 кг | кг | 25 |  | 0
Санвузол
17 | Розширення дверного прорізу | м3 | 0.49 |  | 0
18 | Улаштування перегородок з вологостійкого ГКЛ | м2 | 1.2 |  | 0
19 | Профіль UW 100/3 м 0,5 мм | м | 1.26 |  | 0
20 | Профіль CW 100/3 м 0,5 мм | м | 3.36 |  | 0
21 | Дюбель 6х60 | шт | 3.6 |  | 0
22 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.52 |  | 0
23 | Саморіз по металу для гіпсокартону3,5x25 мм | шт | 42 |  | 0
24 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 2.64 |  | 0
25 | Шпаклівка 25 кг | кг | 1.08 |  | 0
26 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  | 0
27 | Знімання дверних полотен | м2 | 1.2 |  | 0
28 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 2.1 |  | 0
29 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.42 |  | 0
30 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 7.035 |  | 0
31 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 21 |  | 0
32 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.31 |  | 0
33 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 12.6 |  | 0
34 | Облицювання укосів з керамічних плиток | м | 10.3 |  | 0
35 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.52 |  | 0
36 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 2.73 |  | 0
37 | Клей для плитки 25 кг | кг | 16.9 |  | 0
38 | Затирка для швів | кг | 0.91 |  | 0
39 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 62.4 |  | 0
40 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 31.2 |  | 0
41 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 16.88 |  | 0
42 | Демонтаж облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 9 |  | 0
43 | Штукатурення стін | м2 | 25.88 |  | 0
44 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 30 |  | 0
45 | Цементно-піщана суміш | кг | 1400 |  | 0
46 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 13.2 |  | 0
47 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.64 |  | 0
48 | Плитка 30x60 см | м2 | 13.86 |  | 0
49 | Клей для плитки 25 кг | кг | 85.8 |  | 0
50 | Затирка для швів | кг | 4.62 |  | 0
51 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 316.8 |  | 0
52 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 158.4 |  | 0
53 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 12.68 |  | 0
54 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.536 |  | 0
55 | Штукатурка гіпсова універс РМ-20 25 кг (або аналог) | кг | 7.608 |  | 0
56 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 6.3 |  | 0
57 | Мастика гідроізоляційна , 7 кг | кг | 12.6 |  | 0
58 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 7 |  | 0
59 | Профіль UD 27/3 м 0,5 мм | м | 12 |  | 0
60 | Профіль CD 60/3 м 0,5 мм | м | 12 |  | 0
61 | Підвіс (Спиця-петля, анкер-клин, Підвіс анкерний для профілю СD-60 ) | шт | 28 |  | 0
62 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 126 |  | 0
63 | Дюбель 6х60 | шт | 21 |  | 0
64 | Панель ПВХ Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ | м2 | 8.25 |  | 0
65 | Герметик силіконовий однокомпонентний білий 280 мл | шт | 0.7 |  | 0
66 | Смуга стартова ПВХ 100-Р1 сніжно-біла | м | 12 |  | 0
67 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7 |  | 0
68 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 7 |  | 0
69 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 7.5 |  | 0
70 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 9 |  | 0
71 | Дюбель 6х60 | шт | 27 |  | 0
72 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0.6 |  | 0
73 | Цемент 400 25 кг | т | 0.1824 |  | 0
74 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 1.128 |  | 0
75 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 7.5 |  | 0
76 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.5 |  | 0
77 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 7.875 |  | 0
78 | Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг (або аналог) | кг | 48.75 |  | 0
79 | Затирка для швів | кг | 2.625 |  | 0
80 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 180 |  | 0
81 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 90 |  | 0
82 | Влаштування душової перегородки | шт | 1 |  | 0
83 | Сантехнічні перегородки з сендвіч-панель16мм.Профіль – Алюмінієвий. | м2 | 1.9 |  | 0
84 | К-кт кріплення | шт | 1 |  | 0
85 | Встановлення поручня настінного | од | 4 |  | 0
86 | Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, Ø труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
87 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 18 |  | 0
88 | Г-образный поручень D32 | шт | 2 |  | 0
89 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2 |  | 0
90 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4 |  | 0
91 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
92 | Демонтаж трапу | шт | 1 |  | 0
93 | Демонтаж душової кабіни | шт | 1 |  | 0
94 | Демонтаж умивальників (умивальник, змішувач, сифон) | шт | 3 |  | 0
95 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
96 | Труба поліпропіленова PN-20 20х3,4 (2 м) | м | 12 |  | 0
97 | Планка 20x1/2 | шт | 1 |  | 0
98 | Кріплення 20 | шт | 30 |  | 0
99 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
100 | Ізоляція для труб теплоізол синій для труб (6мм), ф22 ламінований | м | 12 |  | 0
101 | Кут установчий 20х1/2'', | шт | 3 |  | 0
102 | Трійник 20 | шт | 4 |  | 0
103 | Муфта 25 | шт | 6 |  | 0
104 | Коліно 90° 20 | шт | 10 |  | 0
105 | Встановлення кранів шарових 1/2 | шт | 6 |  | 0
106 | Кран шаровий 15 1/2'' НВ | шт | 6 |  | 0
107 | Лента-фум | шт | 1 |  | 0
108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |  | 0
109 | Труба каналізаційна 50х1000 мм | м | 8 |  | 0
110 | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | шт | 14 |  | 0
111 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм (Фітінги ПВХ діам. 50) | шт | 7 |  | 0
112 | Коліно каналізаційне 50/90 | шт | 5 |  | 0
113 | Трійник каналізаційний 50/45 | шт | 2 |  | 0
114 | Пробивання отворів, д. 63 мм в плиті перекриття | шт | 1 |  | 0
115 | Установлення трапів | од | 1 |  | 0
116 | Душовий трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр | шт | 1 |  | 0
117 | Установлення змішувачів для душу | шт | 1 |  | 0
118 | Змішувач для душу | шт | 1 |  | 0
119 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
120 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 8 |  | 0
121 | Г-подібний поручень D32 | шт | 1 |  | 0
122 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (п`єдистал+змішувач+умивальник) | шт | 1 |  | 0
123 | Умивальник з п’єдесталом 600мм | шт | 1 |  | 0
124 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
125 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
126 | Поручень для мийки насітнно - підлоговий 32х530х 710х 800 мм | шт | 1 |  | 0
127 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 12 |  | 0
128 | Встановлення дзеркала | од | 1 |  | 0
129 | Дзеркало МТ 400x600 мм | шт | 1 |  | 0
130 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
131 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
132 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
133 | Коробка установча поліамід | шт | 10 |  | 0
134 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
135 | Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
136 | Коробка установча поліамід | шт | 1 |  | 0
137 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
138 | Світильник стельовий світлодіодний 18 Вт. | шт | 1 |  | 0
139 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
140 | Підключення до існуючої розподільчої коробки (робота+матеріали) | шт | 2 |  | 0
141 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  | 0
142 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 20 |  | 0
143 | Дюбель 6х60 | шт | 60 |  | 0
144 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
145 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
146 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
147 | Встановлення унітазів безпосередньо з бачком | шт | 2 |  | 0
148 | Унітаз компакт з сидінням | шт | 2 |  | 0
149 | Поручень нержавіючий 1200мм D 38 (інклюзія) | шт | 4 |  | 0
Електрика
150 | Демонтаж світильників | шт | 12 |  | 0
151 | Демонтаж розеток | шт | 10 |  | 0
152 | Демонтаж електропроводки | м | 64 |  | 0
153 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 12 |  | 0
154 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Вт 4000K | шт | 10 |  | 0
155 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
156 | Прокладання коробів пластикових | м | 70 |  | 0
157 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 70 |  | 0
158 | Дюбель 6х60 | шт | 250 |  | 0
159 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 70 |  | 0
160 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 35 |  | 0
161 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 70 |  | 0
162 | Установлення розеток | шт | 10 |  | 0
163 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
164 | Установлення вимикачів | шт | 12 |  | 0
165 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 12 |  | 0
Різне
166 | Вентиляційні отвіри | шт | 2 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## ЛОТ 4
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP F-06-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Черкаській області
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця:
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Просимо надати свою цінову пропозицію з урахуванням витратних матеріалів, вивезення будівельного сміття, доставки будівельних матеріалів, послуг вантажників з розвантаження і завантаженням будівельних матеріалів і сміття.
Лот 4.Поточний ремонт нежитлових приміщень МТП за адресою: Черкаська обл., с. Червоний Кут, вул. Шевченко, буд. 30А.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Вікна
1 | Демонтаж віконних блоків | м2 | 15 |  | 0
2 | Демонтаж відливів з листової сталі | м.п. | 25 |  | 0
3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок | м.п. | 25 |  | 0
4 | Влаштування металевої перемички | т. | 0.045 |  | 0
5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками ПВХ | м2 | 15 |  | 0
6 | Віконні блоки металопластикові. Профіль 5ти камерний(70 мм). | м2 | 15 |  | 0
7 | Піна монтажна всесезонна | шт | 5 |  | 0
8 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 20 |  | 0
9 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 20 |  | 0
10 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2 |  | 0
11 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 60 |  | 0
12 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 140 |  | 0
13 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 20 |  | 0
14 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 50 |  | 0
15 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 50 |  | 0
16 | Шпаклівка 25 кг | кг | 25 |  | 0
Санвузол
17 | Розширення дверного прорізу | м3 | 0.49 |  | 0
18 | Улаштування перегородок з вологостійкого ГКЛ | м2 | 1.2 |  | 0
19 | Профіль UW 100/3 м 0,5 мм | м | 1.26 |  | 0
20 | Профіль CW 100/3 м 0,5 мм | м | 3.36 |  | 0
21 | Дюбель 6х60 | шт | 3.6 |  | 0
22 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.52 |  | 0
23 | Саморез по металлу для гипсокартона 3,5x25 мм | шт | 42 |  | 0
24 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 2.64 |  | 0
25 | Шпаклівка 25 кг | кг | 1.08 |  | 0
26 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  | 0
27 | Знімання дверних полотен | м2 | 1.2 |  | 0
28 | Монтаж укосів з гіпсокартонних плит на клею | м2 | 2.1 |  | 0
29 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.42 |  | 0
30 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12 мм 2,5 м | м | 7.035 |  | 0
31 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 21 |  | 0
32 | Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 2.31 |  | 0
33 | Клей для гіпсокартону 25кг | кг | 12.6 |  | 0
34 | Облицювання укосів з керамічних плиток | м | 10.3 |  | 0
35 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.52 |  | 0
36 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 2.73 |  | 0
37 | Клей для плитки 25 кг | кг | 16.9 |  | 0
38 | Затирка для швів | кг | 0.91 |  | 0
39 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 62.4 |  | 0
40 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 31.2 |  | 0
41 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 16.88 |  | 0
42 | Демонтаж облицювання стін з керамічних плиток | м2 | 9 |  | 0
43 | Штукатурення стін | м2 | 25.88 |  | 0
44 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 30 |  | 0
45 | Цементно-піщана суміш | кг | 1400 |  | 0
46 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками | м2 | 13.2 |  | 0
47 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.64 |  | 0
48 | Плитка 30x60 см | м2 | 13.86 |  | 0
49 | Клей для плитки 25 кг | кг | 85.8 |  | 0
50 | Затирка для швів | кг | 4.62 |  | 0
51 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 316.8 |  | 0
52 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 158.4 |  | 0
53 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 12.68 |  | 0
54 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.536 |  | 0
55 | Штукатурка гіпсова універс 25 кг | кг | 7.608 |  | 0
56 | Влаштування гідроізоляції | м2 | 6.3 |  | 0
57 | Мастика гидроизоляционная 7 кг | кг | 12.6 |  | 0
58 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною | м2 | 7 |  | 0
59 | Профіль UD 27/3 м 0,5 мм | м | 12 |  | 0
60 | Профіль CD 60/3 м 0,5 мм | м | 12 |  | 0
61 | Підвіс (Спиця-петля, анкер-клин, Підвіс анкерний для профілю СD-60 ) | шт | 28 |  | 0
62 | Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт | шт | 126 |  | 0
63 | Дюбель 6х60 | шт | 21 |  | 0
64 | Панель ПВХ Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ | м2 | 8.25 |  | 0
65 | Герметик силіконовий однокомпонентний білий 280 мл | шт | 0.7 |  | 0
66 | Смуга стартова ПВХ 100-Р1 сніжно-біла | м | 12 |  | 0
67 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7 |  | 0
68 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 7 |  | 0
69 | Улаштування цементної стяжки з розухилкою | м2 | 7.5 |  | 0
70 | Маяк штукатурний оцинкований 10x3000 мм | м | 9 |  | 0
71 | Дюбель 6х60 | шт | 27 |  | 0
72 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0.6 |  | 0
73 | Цемент 400 25 кг | т | 0.1824 |  | 0
74 | Пісок Будівельний Річковий 50 кг | т | 1.128 |  | 0
75 | Улаштування покриттів з керамічних плиток з розухилкою | м2 | 7.5 |  | 0
76 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.5 |  | 0
77 | Плитка керамограніт для підлоги.42смх42смх8мм | м2 | 7.875 |  | 0
78 | Клей для плитки 25 кг | кг | 48.75 |  | 0
79 | Затирка для швів | кг | 2.625 |  | 0
80 | Основа СВП 2 мм 300 шт./уп | шт | 180 |  | 0
81 | Клини СВП 6 мм 150 шт./уп | шт | 90 |  | 0
82 | Влаштування душової перегородки | шт | 1 |  | 0
83 | Сантехнічні перегородки з сендвіч-панель16мм.Профіль – Алюмінієвий. | м2 | 1.9 |  | 0
84 | К-кт кріплення | шт | 1 |  | 0
85 | Встановлення поручня настінного | од | 4 |  | 0
86 | Поручень горизонтальний із нержавіючої сталі, довж. 1000 мм, Ø труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
87 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 18 |  | 0
88 | Г-образный поручень D32 | шт | 2 |  | 0
89 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 2 |  | 0
90 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4 |  | 0
91 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
92 | Демонтаж трапу | шт | 1 |  | 0
93 | Демонтаж душової кабіни | шт | 1 |  | 0
94 | Демонтаж умивальників (умивальник, змішувач, сифон) | шт | 3 |  | 0
95 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 12 |  | 0
96 | Труба поліпропіленова PN-20 20х3,4 (2 м) | м | 12 |  | 0
97 | Планка 20x1/2 | шт | 1 |  | 0
98 | Кріплення 20 | шт | 30 |  | 0
99 | Дюбель 6х60 | шт | 30 |  | 0
100 | Ізоляція для труб теплоізол синій для труб (6мм), ф22 ламінований | м | 12 |  | 0
101 | Угол установчий 20х1/2'', | шт | 3 |  | 0
102 | Трійник 20 | шт | 4 |  | 0
103 | Муфта 25 | шт | 6 |  | 0
104 | Колено 90° 20 | шт | 10 |  | 0
105 | Встановлення кранів шарових 1/2 | шт | 6 |  | 0
106 | Кран шаровой 15 1/2'' НВ | шт | 6 |  | 0
107 | Лента-фум | шт | 1 |  | 0
108 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |  | 0
109 | Труба каналізаційна 50х1000 мм | м | 8 |  | 0
110 | Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=50 мм | шт | 14 |  | 0
111 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм (Фітінги ПВХ діам. 50) | шт | 7 |  | 0
112 | Коліно каналізаційне 50/90 | шт | 5 |  | 0
113 | Трійник каналізаційний 50/45 | шт | 2 |  | 0
114 | Пробивання отворів, д. 63 мм в плиті перекриття | шт | 1 |  | 0
115 | Установлення трапів | од | 1 |  | 0
116 | Душовий трап Трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр | шт | 1 |  | 0
117 | Установлення змішувачів для душу | шт | 1 |  | 0
118 | Змішувач для душу | шт | 1 |  | 0
119 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
120 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 8 |  | 0
121 | Г-образный поручень D32 | шт | 1 |  | 0
122 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (п`єдистал+змішувач+умивальник) | шт | 1 |  | 0
123 | Умивальник з п’єдесталом 600мм | шт | 1 |  | 0
124 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  | 0
125 | Встановлення поручня настінного | од | 1 |  | 0
126 | Поручень для мойки Стена/Пол 32х530х 710х 800 мм | шт | 1 |  | 0
127 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 12 |  | 0
128 | Встановлення дзеркала | од | 1 |  | 0
129 | Зеркало МТ 400x600 мм | шт | 1 |  | 0
130 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
131 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
132 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
133 | Коробка установча поліамід | шт | 10 |  | 0
134 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
135 | Вимикач подвійний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
136 | Коробка установча поліамід | шт | 1 |  | 0
137 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 1 |  | 0
138 | Світильник стельовий світлодіодний 18 Ватт. | шт | 1 |  | 0
139 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
140 | Підключення до існуючої розподільчої коробки (робота+матеріали) | шт | 2 |  | 0
141 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  | 0
142 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 20 |  | 0
143 | Дюбель 6х60 | шт | 60 |  | 0
144 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
145 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
146 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 10 |  | 0
147 | Встановлення унітазів безпосередньо з бачком | шт | 1 |  | 0
148 | Унітаз компакт з сидінням | шт | 1 |  | 0
149 | Поручень нержавіючий 1200мм D 38 (інклюзія) | шт | 2 |  | 0
Електрика
150 | Демонтаж світильників | шт | 10 |  | 0
151 | Демонтаж розеток | шт | 10 |  | 0
152 | Демонтаж електропроводки | м | 70 |  | 0
153 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 10 |  | 0
154 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Ватт 4000K | шт | 10 |  | 0
155 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
156 | Прокладання коробів пластикових | м | 70 |  | 0
157 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 70 |  | 0
158 | Дюбель 6х60 | шт | 250 |  | 0
159 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 70 |  | 0
160 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 35 |  | 0
161 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 70 |  | 0
162 | Установлення розеток | шт | 10 |  | 0
163 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 10 |  | 0
164 | Установлення вимикачів | шт | 12 |  | 0
165 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 12 |  | 0
Кухня
| Стіни |  |  |  | 0
166 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 35.75 |  | 0
167 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7.33 |  | 0
168 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.466 |  | 0
169 | Шпаклівка фінішна гіпсова HP-Finish (або аналог) | кг | 18.325 |  | 0
170 | Нанесення декоративної штукатурки стін типу "Американка" | м2 | 36.63 |  | 0
171 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 7.326 |  | 0
172 | Штукатурка гіпсова універс 25 кг | кг | 25.641 |  | 0
173 | Фарбування стін | м2 | 36.63 |  | 0
174 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 7.326 |  | 0
175 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 18.315 |  | 0
176 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 2.64 |  | 0
177 | Профіль оцинкований CD 60/27 0.5мм | м.п | 6 |  | 0
178 | Профіль оцинкований UD 28/27 0.5мм | м.п | 18 |  | 0
179 | Склострічка армуюча(серпянка) | м.п | 10 |  | 0
180 | Дюбель-шуруп швидкого монтажу 6x60 мм | шт | 40 |  | 0
181 | Саморіз по металу 3,5*25мм | шт | 100 |  | 0
182 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм | шт | 50 |  | 0
183 | Шпаклівка | кг | 3 |  | 0
184 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий товщина 12,5 мм | м2 | 3 |  | 0
| Стеля |  |  |  | 0
185 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від вапняної фарби | м2 | 9.83 |  | 0
186 | Шпаклювання стель | м2 | 9.83 |  | 0
187 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.966 |  | 0
188 | Шпаклівка фінішна гіпсова | кг | 24.575 |  | 0
189 | Наждачная бумага рулон 1000х115 мм Р180 | шт | 0.04 |  | 0
190 | Склострічка армуюча(серпянка) | м | 6.25 |  | 0
191 | Фарбування стель | м2 | 9.83 |  | 0
192 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.966 |  | 0
193 | Фарба латексна водоемульсійна | кг | 4.1286 |  | 0
Підлога
194 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 15.76 |  | 0
195 | Плита OSB-3 2500х1250х10 мм | м2 | 16.548 |  | 0
196 | Шуруп по дереву універсальний 3,5х40 мм 1000 шт. Жовтий | шт | 63.04 |  | 0
197 | Саморіз для дерева та гіпсокартону 4,2х76 мм 250 шт. | шт | 2.1 |  | 0
198 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (Лiнолеум напівкомерційний з ПВХ) | м2 | 15.76 |  | 0
199 | Лінолеум напівкомерційний.Клас зносостійкості: 23/33.Товщина 2.5-2.8 мм.Товщина захисного шару 0,6-0,8 мм. | м2 | 16.548 |  | 0
200 | Клей для лінолеума | кг | 1.576 |  | 0
Плінтус
201 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 16.52 |  | 0
202 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 16.52 |  | 0
203 | Плінтуси для підлог з пластику (з комплетуючима) | м | 17.5 |  | 0
204 | Дюбель 6х60 | шт | 50 |  | 0
Електромонтажні роботи
205 | Демонтаж світильників | шт | 2 |  | 0
206 | Демонтаж розеток | шт | 2 |  | 0
207 | Демонтаж електропроводки | м | 2 |  | 0
208 | Монтаж стельових LED світильників | шт | 2 |  | 0
209 | Світильник 600х600 для підвісних стель 36 Ватт 4000K | шт | 1 |  | 0
210 | Рамка для накладного монтажа LED-панелей пластик 600х600х50 мм Білий | шт | 1 |  | 0
211 | Колодка клемна з натискним важелем 5 шт. сірий | шт | 2 |  | 0
212 | Прокладання коробів пластикових | м | 16 |  | 0
213 | Короб пластиковий [кабель-канал] 25х16 мм | м | 16.8 |  | 0
214 | Дюбель 6х60 | шт | 48 |  | 0
215 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  | 0
216 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгнд | м.п | 7.21 |  | 0
217 | Кабель напругою до 660в перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгнд | м | 13.39 |  | 0
218 | Установлення розеток | шт | 2 |  | 0
219 | Розетка подвійна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | шт | 2 |  | 0
220 | Установлення вимикачів | шт | 1 |  | 0
221 | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | шт | 1 |  | 0
Двері
222 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  | 0
223 | Знімання дверних полотен | м2 | 3.67 |  | 0
224 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками ПВХ | м2 | 2.35 |  | 0
225 | Двері металопластикові, горизонтальний імпост, з замком (ключ-метелик), петлі 3- 4 шт посилені, наповнювач сендвіч панелі.Профіль 5ти камерний(70 мм). | м2 | 2.35 |  | 0
226 | Піна монтажна всесезонна | шт | 1 |  | 0
227 | Анкер рамний 10x152 мм | шт | 4 |  | 0
228 | Встановлення лиштви | м | 5.7 |  | 0
229 | Лиштва пластикова 10х70х2200 мм білий | шт | 3 |  | 0
230 | Клей монтажный 310 мл прозрачный | шт | 1 |  | 0
231 | Встановлення дверного обмежувача | шт | 1 |  | 0
232 | Стопор дверний RDA 36x65x7 мм сірий | шт | 1 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.