Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP F-11-2026-F укладення разового договору на проведення ремонтних робіт МТП Амбулаторія (станція Арциз) за адресою: вулиця Троїцька, будинок 4, м.Арциз, Болградський район, Одеська область.

Додаток 1 Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Проведення ремонтних робіт МТП Амбулаторія (станція Арциз) за адресою: вулиця Троїцька, будинок 4, м.Арциз, Болградський район, Одеська область:

- проведення ремонтних робіт у 3-х санітарно-гігієнічних приміщеннях (санвузлах) з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, загальною площею (S=12,37м²);

- встановлення антиковзкого покриття у зонах пересування мешканців для підвищення рівня безпеки (м.п.-145);

- монтаж поручнів у коридорах будівлі для забезпечення безпечного пересування осіб з обмеженою мобільністю (м.п.-72);

- встановлення інклюзивних дверей (8 шт) відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН) щодо забезпечення безбар’єрного доступу; влаштування доріжки на вході до будівлі для забезпечення зручного та безпечного доступу до об'єкта, у тому числі для маломобільних груп населення (S=90м²).

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Червень 2026 | Липень 2026 |  | Серпень 2026 |  | Вересень 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 22.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-31.07 | 01.08-14.08 | 15.08-31.08 | 01.09-21.09 |
|  | Санвузоли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи на 3 санвузли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж унітаза | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж душової кабіни | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж умивальника | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бойлера | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки підлогової | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурки | м² | 52,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи на 3 санвузли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пайка труб ПХВ (точка) | шт | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бойлера | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазу | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення інсталяції | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж трапу душового | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення трапу аварійного | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальників в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж рушникосушарки | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стін | м² | 52,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м² | 52,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м² | 52,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 52,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ.100 мм з арм.сіткою | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування підлоги | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м² | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гідроїзоляція підлоги в 2 шари | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 12,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів | послуга | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи на 3 санвузли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення розеток | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення вимикачів | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж LED світильників 45Вт | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та налаштування щитової | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Підключення автоматів | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж старих дверних блоків | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розширення та підсилення дверного пройому | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверних мп блоків (2200х1200мм) | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів внутрішніх (до 50 см шириною) | м.п. | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів зовн.(до 50 см шириною) | м.п. | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування та фарбування укосів в 2 шари | м.п. | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доріжка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бетонної стяжки товщ.150 мм | м² | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка грунту вручну | м² | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування бордюру | м.п. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування основи з відсіву | м² | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладання тротуарної плитки | м² | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажно-налагоджувальні роботи | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Антиковзке покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладання покриття антиковзкого | м.п. | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів одинарних (коридор) | м.п. | 72 |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________