*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-33-2023 на укладення разового договору* *на ремонт санвузла у Болгарському ліцеї Дачненської сільської ради, Одеська обл., Одеський р-н, с. Болгарка, вул. Софіївська, буд. 21.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла у Болгарському ліцею Дачненської сільської ради, Одеська обл., Одеський р-н, с. Болгарка, вул. Софіївська, буд. 21.**

Місце розташування об’єкту: **Одеська обл., Одеський р-н, с. Болгарка, вул. Софіївська, буд. 21.**

Загальна площа : **11,77 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | **Лютий - Березень**  **(2024)** | | | |
| **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | |  |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 33,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 59,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м2 | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж подіуму на підлозі завтовшки 300 мм | м2 | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж радіатора | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж  унітазів тип "Чаша Генуя" з бачком | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж  труб опалюванню | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж  світильників | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж електрофурнітури | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4885,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | |  |
| 19 | Буріння зб плити 220 мм д -130 мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Буріння зб плити 220 мм д -70 мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж змішувача | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж унітаза - чаша Генуя | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж бочка унітаза | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Влаштування подіуму для унітаза висота 300 мм | м2 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж електро сушарки | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж підрозетника | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж електричної фурнітури | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Штроба під кабель | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж радіатора | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж бойлера | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Герметизація отворів в зб плиті | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м.п. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Укладання плитки з ухилом та примикання до вбудованого унітазу | м2 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Нанесення гідроізоляційного захисту | м2 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Виготовлення отворів в плитці | шт. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 31,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м.п | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Заробка швів у гіпсокартоні | м.п | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 27,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Фарбування стін | м2 | 27,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Штукатурка стін середній слой 30 мм | м2 | 53,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Монтаж вентиляційних каналів | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Монтаж вентиляційної решітки | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Монтаж дверного блоку з фурнітурою розмір полотна 800\*2000 мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Монтаж сантехнічних перегородок ЛДСП ( стіни+ 2 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 11,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Послуги різноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |