*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-43-2024 на укладення разового договору на ремонт санвузла на 2 поверсі у Новоодеському ліцеї №3, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Гайдамацька, 7.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо) | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 2 поверсі у Новоодеському ліцеї №3, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Гайдамацька, 7.**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Гайдамацька, 7.**

Загальна площа: **12,00 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Лютий**  **-**  **Березень**  **(2024)** | | **Березень**  **(2024)** | | | | **Квітень**  **(2024)** | |
| **20.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** | **04.03**  **-**  **10.03** | **11.03**  **-**  **17.03** | **18.03**  **-**  **24.03** | **25.03**  **-**  **31.03** | **01.04**  **-**  **07.04** | **08.04**  **-**  **14.04** |
|  | ***Розділ. Демонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж цегляних перегородок (товщ.150 мм) | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж вікна | м2 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стеля*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування стелі | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стіни*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування каркасу для стін із металевих профілів | м2 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь з ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Грунтування стін | м2 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улуштування перегородок з ГК (товщ. 100 мм) | м2 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 47,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Укоси*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування укосів з ГК без каркасу | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Грунтування укосів | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Встановлення підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Прорізи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими віконних блоками площею до 5 м2 з металопластику (розпашне) | м2 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий) | м2 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Підлога*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування наплавляємої гідроізоляції | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування тумб під Чаші Генуя | м2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Грунтування підлоги | м2 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Електромонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2,) в штробах | м. пог | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення підрозетників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Встановлення сушарок для рук | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Встановлення розеток з заземленням | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення бойлера 50 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Сантехнічні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м. пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м. пог | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м. пог | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) (стояк) | м.пог | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (стояк) | м.пог | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Установлення відсічних кранів хромованих | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Установлення Чаш Генуя | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Установлення раковин з тумбами | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Установлення дзеркала | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Установлення змішувачів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Інше*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |