## Financial Offer
Додаток 2 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 15-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: |  |  |  |  | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн
Ремонт приміщення за адресою: м.Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92, (1-й поверх) інтеграційний центр (Загальна площа 271 м2)
Розділ. Загальні демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 10
2 | Знімання дверного полотна | шт. | 10
3 | Демонтаж дерев’яної підлоги та лежнів | м2 | 271
4 | Очищення внутрішніх поверхонь стін та укосів від олійної, перхлорвінілової фарб та штукатурки | м2 | 756
5 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м. пог | 210
6 | Демонтаж дерев’яної перегородки | м2 | 84
7 | Демонтаж конструкцій стель (Армстронг) | м2 | 221
8 | Демонтаж системи опалення | точки | 26
Розділ. Стіни
9 | Улаштування перестінків з газобетонних блоків | м2 | 17
10 | Часткове закладання дверних отворів | м2 | 18
11 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 756
12 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 154
13 | Монтаж склосітки посиленої | м2 | 756
14 | Грунтування стін | м2 | 756
15 | Монтаж підвіконь | шт. | 17
Розділ. Підлога
16 | Улаштування чорнової стяжки підлоги з використанням керамзиту (200 мм.) | м2 | 271
17 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги з фіброю та пластифікатором (50 мм.) | м2 | 271
Розділ. Електромонтажні роботи
18 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт. | 12
19 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х1,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5, STP cat.6 LSOH, AWG2/16 2*1.5) в стінах (штробах) | м. пог | 1640
20 | Прокладання внутрішніх електромереж за підвісною стелею | м. пог | 810
21 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 30
22 | Монтаж внутрішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 18) | шт. | 1
23 | Монтаж автоматичних вимикачів (Реле, ПЗВ) | шт. | 18
24 | Додаткові роботи у внутрішньому електричному щиті (монтаж шин, опресування клем) | од. | 48
25 | Затягування першого кабелю (ШВВП 3х1,5 мм2; 3х1.5; 2х1.5; STP cat.6 LSOH; AWG2/16 2*1.5) в труби | м. пог | 420
26 | Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | од. | 400
Розділ. Сантехнічні роботи
27 | Монтаж двоконтурних стояків опалення | м. пог | 63
28 | Монтаж сітчастого фільтра для системи опалення | шт. | 22
29 | Монтаж та підключення опалювальних приладів до системи опалення | шт. | 20
Розділ. Інші роботи
30 | Вивезення будівельного сміття | т. | 110
31 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 127
32 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 110
33 | Послуги з логістики, пошуку та придбання будівельних матеріалів | од. | 1
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ |  |  | 0
П.І.Б керівника Виконавця:
Дата:
Печатка :
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.