*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 25-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, 4.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, 4.

Загальна площа 145,8 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Серпень 2023** | | | | **Вересень 2023** | | |
| **10.08**  **–**  **13.08** | **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **31.08** | **01.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **25.09** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж деревьяних вікон в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж штукатурки стіни | м2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Знімання грунта в ручну | м3 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж бетоної відмостки | м.пог | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Знімання дверного полотна | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поклейка шпалер | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поклейка панелів ПВХ на робочу стінку | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування укосів | м. пог. | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж дверей ПВХ | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж пенополистеролу 50мм. (Сетка + 2 слоя клея) | м2 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування бетоної відмостки | м.пог | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування бетоного бордюра | м3. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування отвору вентиляційного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж витяжки | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж вікон ПВХ (підвіконня, відливу) | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Покрівля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування водосточної системи | м. пог | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вивезення будівельного сміття | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вивезення грунту | м3 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |