## Financial Offer
Додаток 2 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 29-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Церковна , буд. 7
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: |  |  |  |  | Високий сезон
Низький сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн
Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Церковна , буд. 7 (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Інтернаціональна, буд. 7 та/або Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Холодноярська, буд. 7)(балансоутримувач – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Знам’янської міської територіальної громади), Приміщення будівлі (площа фасаду, що підлягає ремонту, становить 542,3 м2)
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж відливів | шт. | 40
2 | Демонтаж решіток (металевих) | шт. | 18
3 | Демонтаж плитки на відкосах | пог.м. | 230
4 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 75
Монтажні роботи
Розділ.Отвори та прорізи.
5 | Монтаж відливів металевих (білий колір)(280х1700мм) | шт. | 34
6 | Монтаж відливів металевих (білий колір)(280х3000мм) | шт | 6
7 | Монтаж металоконструкцій (решітки погрунтовані та пофарбовані ) | шт. | 18
8 | Поклейка полістирола на відкоси (товщина 30 мм) | пог.м. | 230
9 | Поклейка сітки фасадної (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230
10 | Монтаж кутиків | пог.м. | 230
11 | Шпаклювання відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230
12 | Фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 230
Розділ.Стіни.
13 | Нанесення кварцової грунтовки | м² | 542.3
14 | Штукатурення стін | м² | 135
15 | Монтаж утеплювача (товщина 50мм) | м² | 542.3
16 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м² | 542.3
17 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 542.3
18 | Грунтування (грунт глибокого проникнення) | м² | 542.3
19 | Улаштування кутиків пластикових | пог.м. | 36
20 | Фарбування структурною силіконовою фарбою | м² | 542.3
Розділ.Інші роботи.
21 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 8
22 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3
23 | Монтаж та демонтаж фасадного риштування | м² | 540
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ |  |  | 0
П.І.Б керівника Виконавця:
Дата:
Печатка :
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.