*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 31-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення та перекладання зовнішньої каналізації за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Курортна 14А, (підвальний поверх).*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення та перекладання зовнішньої каналізації за адресою:** Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Курортна 14А, (підвальний поверх).

Загальна площа 52,4 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Жовтень 2023** | **Листопад-Грудень 2023** | **Грудень 2023** |
| **05.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****31.10** | **01.11****-****05.11** | **06.11****-****12.11** | **13.11****-****19.11** | **20.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****20.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вікон | м2 | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж дверних блоків | м2 | 14,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очищення стін від вапняної фарби | м2 | 129,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плитки стіни | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плитки підлога | м2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж унітаз | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж умивальників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж перегородок | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж підвікоників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж каналізаційних труб ф160 мм | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Декоративне штукатурення "Короїд" | м2 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтування укосів бетон-контактом | м. пог | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стін | м2 | 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування стін бетонконтактом | м2 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштуваня покриття з керамічної плитки | м2 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Облицювання укосів керамічною плиткою | м. пог | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування підвісної стелі Амстронг | м2 | 52.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж дверей ПВХ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж вікон ПВХ | м2 | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі | м2 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Грунтування підлоги бетон контактом | м2 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Грунтування підлоги | м2 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5,) в штробах | м. пог | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Встановленя підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж світильників | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж водопостачання  | м. пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж водовідведення | м. пог | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж унітазів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж змішувачів  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення прочистки каналізаціі | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Встановлення вентиляторів | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Вивезення будівельного сміття | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Риття траншеї екскаватором | м3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Улаштування основи під трубопровод | м3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж труб каналізації в траншеї ф160 | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Закладання отворів в колодязях | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Зворотня засипка | м3 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |